## Plano de Trabalho - Baseline (hidden)
Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects
[6 empty] | Plano de Trabalho |  |  |  |  | Data de Atualização: | 2026-05-22
Cliente: Gerdau
[6 empty] | Projeto: Diagnóstico de PAEBM & Implantação GISTM | [7 empty] | Data: 22 de Janeiro, de 2024
[6 empty] | Setor: Mineração | [7 empty] | Revisão: 00 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível | EAP | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Plano de Trabalho - A&M | Data Início Previsto | Data Término Prevista | Data Início Real/Projetado | Data Término Real/Projetado | Responsável | Status | F | Restrições | Avanço Previsto | Avanço Realizado | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 15/02/2025 | 22/02/2025 | 01/03/2025 | 08/03/2025 | 15/03/2025 | 22/03/2025 | 29/03/2025 | 05/04/2025 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | 26/04/2025 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 23/08/2025 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | 01/11/2025 | 08/11/2025 | 15/11/2025 | 22/11/2025 | 29/11/2025 | 06/12/2025 | 13/12/2025 | 20/12/2025 | 27/12/2025
Nível 1 | 1 | - | - | - | - | Arquitetura de projetos GERDAU | 2025-02-01 | 2025-12-23 | 2025-02-01 | 2025-12-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 2 | 1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Atividades Preliminares do Projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | - | - | Atividades Preliminares do Projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | - | Atividades Preliminares do Projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.1.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Elaboração do Material de KickOff do projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.1.1.2.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Realizar Kick-Off do projeto com Sponsor | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.1.1.2.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Realização do PIM para mobilização | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 2 | 1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | - | - | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | - | Revisão dos objetivos estratégicos da Gerência | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Revisão dos objetivos estratégicos da Gerência | Revisão dos objetivos estratégicos da Gerência | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Atividades Preliminares da Frente | Revisão da cadeia de valor dos processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.1.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Revisão da cadeia de valor dos processos | Revisão da cadeia de valor dos processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Atividades Preliminares da Frente | Definição dos principais direcionadores estratégicos para transformação de processos | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.1.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Definição dos principais direcionadores estratégicos para transformação de processos | Definição dos principais direcionadores estratégicos para transformação de processos | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.2.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | - | - | Entendimento Inicial dos Processos | 2025-02-17 | 2025-03-13 | 2025-02-17 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | - | Levantamento e categorização dos processos existentes | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 2025-02-18 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Pilhas de rejeitos | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Hidrogeologia | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ CMG | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.4 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Regulatório, Governança e Controle | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.5 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Barragens | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.6 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Financeiro | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.7 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Pilhas de estéril | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.1.8 |  | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Cavas | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.2.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Estruturação do Questionário para Diagnóstico de PAEBM | Identificação de Ferramentas e Sistemas | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Identificação de Ferramentas e Sistemas | Identificação de Ferramentas e Sistemas | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.2.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Estruturação do Questionário para Diagnóstico de PAEBM | Análise de Stakeholders | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.2.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Análise de Stakeholders | Identificar as partes interessadas, seus papéis e influência nos processos. | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.2.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | - | - | Priorização do Portfólio de Transformação | 2025-02-17 | 2025-03-13 | 2025-02-17 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.2.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação |  | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | 2025-02-17 | 2025-03-13 | 2025-02-17 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.3.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | Definição de critérios de priorização dos processos a serem transformados | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.3.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | Elaboração da Matriz de Priorização dos processos com base em impacto, complexidade e maturidade | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.2.3.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | Elaboração do roadmap de transformação de processos | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 2 | 1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | 2025-03-13 | 2025-12-19 | 2025-03-13 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | - | - | Diagnóstico de Maturidade do Processo | 2025-03-13 | 2025-11-28 | 2025-03-13 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.3.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo |  | Diagnóstico de Maturidade do Processo | 2025-03-13 | 2025-11-28 | 2025-03-13 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Definição e verificação do sequenciamento da pilha | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.2 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração e atualização de PAEs e PAEBMs | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.3 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Controle de qualidade da Compactação | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.4 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Garantia de Operacionalidade de PAEs e PAEBMs | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.5 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Aferição dos Parâmetros do Rejeito na Planta de Filtragem | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.6 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração e atualização do balanço hídrico na mineração | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.7 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Análise de Performance Mensal das Estruturas | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.8 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Tratativa de Anomalias | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.9 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Monitoramento do Acesso de Colaboradores às Areas Críticas | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.10 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Acompanhamento a fiscalizações e resposta a ofícios | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.11 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Condução de auditorias | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.12 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão de EoR | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.13 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão e Elaboração de estudos relacionados às Barragens e Pilhas | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.14 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Avaliação e garantia da adesão dos mapas à legislação | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.15 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Planejamento e Gestão de Simulados e Treinamentos | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.16 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo Gestão de ACO/DCO | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.17 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração de Projetos Geotécnicos (FEL01) | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.18 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão de Contratadas para Manutenção e Monitoramento das Estruturas | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.19 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Avaliação e Garantia da Adesão aos requisitos PNSB, PESB, CEDEC e demais regulamentações vigentes | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.20 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de gestão do monitoramento hídrico ambiental | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.21 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração/Atualização dos Mapas de Risco Geotécnicos | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.22 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão dos Dados Fincanceiros da Gerência | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.23 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Atualização de Dados de Instrumentação Geotécnica | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.24 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Conformidade às Diretrizes Nacionais e Internacionais (IRMA, GISTM, TSM) | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.25 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração de Modelos Hidrogeológicos | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.26 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Validação, Acompanhamento e Verificação da Geometria de Cavas | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.27 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão de Riscos | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.1.1.28 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Planejamento e execução da manutenção das estruturas | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.3.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | - | - | Modelagem To Be | 2025-03-20 | 2025-12-05 | 2025-03-20 | 2025-12-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.3.2.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be |  | Modelagem To Be | 2025-03-20 | 2025-12-05 | 2025-03-20 | 2025-12-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de definição e verificação do sequenciamento da pilha | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.2 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração e atualização dos PAEs e PAEBMs | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.3 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Controle de Qualidade da compactação | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.4 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Garantia de Operacionalidade de PAEs e PAEBMs | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.5 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Aferição dos Parâmetros do Rejeito na Planta de Filtragem | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.6 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração e atualização do balanço hídrico na mineração | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.7 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Análise de Performance Mensal das Estruturas | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.8 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do Processo de Apoio Técnico às demais áreas | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2025-05-15 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.9 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do Proceso de Apoio Técnico à Engenharia | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-05-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.10 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Tratativa de Anomalias | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.11 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Monitoramento do Acesso de Colaboradores às Areas Críticas | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.12 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Acompanhamento a fiscalizações e resposta a ofícios | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.13 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Condução de auditorias | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.14 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de EoR | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.15 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão e Elaboração de estudos relacionados às Barragens e Pilhas | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.16 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Avaliação e garantia da adesão dos mapas à legislação | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.17 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Planejamento e Gestão de Simulados e Treinamentos | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.18 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de ACO/DCO | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.19 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração de Projetos Geotécnicos (FEL01) | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.20 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de Contratadas para Manutenção e Monitoramento das Estruturas | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.21 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Avaliação e Garantia da Adesão aos requisitos PNSB, PESB, CEDEC e demais regulamentações vigentes | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.22 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de gestão do monitoramento hídrico ambiental | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.23 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração/Atualização dos Mapas de Risco Geotécnicos | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.24 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão dos Dados Fincanceiros da Gerência | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.25 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Atualização de Dados de Instrumentação Geotécnica | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.26 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Conformidade às Diretrizes Nacionais e Internacionais (IRMA, GISTM, TSM) | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.27 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração de Modelos Hidrogeológicos | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.28 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Validação, Acompanhamento e Verificação da Geometria de Cavas | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.29 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de Riscos | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.2.1.30 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Planejamento e execução da manutenção das estruturas | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.3.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | - | - | Transformação do Processo | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-03-31 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.3.3.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo |  | Transformação do Processo | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-03-31 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de definição e verificação do sequenciamento da pilha | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.2 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração e atualização dos PAEs e PAEBMs | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.3 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Controle de Qualidade da compactação | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.4 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Garantia de Operacionalidade de PAEs e PAEBMs | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.5 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Aferição dos Parâmetros do Rejeito na Planta de Filtragem | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.6 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração e atualização do balanço hídrico na mineração | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.7 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Análise de Performance Mensal das Estruturas | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.8 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do Processo de Apoio Técnico às demais áreas | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-05-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.9 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do Proceso de Apoio Técnico à Engenharia | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2025-06-01 | 2025-06-15 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.10 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Tratativa de Anomalias | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.11 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Monitoramento do Acesso de Colaboradores às Areas Críticas | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.12 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Acompanhamento a fiscalizações e resposta a ofícios | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.13 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Condução de auditorias | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.14 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão de EoR | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.15 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Trasnformação do processo de Gestão e Elaboração de estudos relacionados às Barragens e Pilhas | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.16 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Avaliação e garantia da adesão dos mapas à legislação | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.17 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Planejamento e Gestão de Simulados e Treinamentos | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.18 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo Gestão de ACO/DCO | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.19 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração de Projetos Geotécnicos (FEL01) | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.20 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão de Contratadas para Manutenção e Monitoramento das Estruturas | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.21 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Avaliação e Garantia da Adesão aos requisitos PNSB, PESB, CEDEC e demais regulamentações vigentes | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.22 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de gestão do monitoramento hídrico ambiental | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.23 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração/Atualização dos Mapas de Risco Geotécnicos | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.24 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão dos Dados Fincanceiros da Gerência | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.25 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Atualização de Dados de Instrumentação Geotécnica | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.26 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Conformidade às Diretrizes Nacionais e Internacionais (IRMA, GISTM, TSM) | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.27 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração de Modelos Hidrogeológicos | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.28 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Validação, Acompanhamento e Verificação da Geometria de Cavas | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.29 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão de Riscos | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.3.3.1.30 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Planejamento e execução da manutenção das estruturas | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 2 | 1.4 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Dimensionamento de Headcount | 2025-04-15 | 2025-12-23 | 2025-04-15 | 2025-12-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.4.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | - | - | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.4.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | - | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Definição dos indicadores de produtividade para cada processo | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.1.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Coleta de dados de desempenho e análise de tendências | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.4.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | - | - | Revisão e Consolidação das Produtividades | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.4.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | - | Revisão e Consolidação das Produtividades | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.2.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | Revisão e Consolidação das Produtividades | Consolidação das métricas de produtividade por área e processo | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.2.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | Revisão e Consolidação das Produtividades | Identificação de oportunidades de otimização de recursos | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.2.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | Revisão e Consolidação das Produtividades | Validação dos resultados com gestores e equipes | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.4.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | - | - | Alocação Anual dos Recursos | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.4.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Alocação Anual dos Recursos | - | Alocação Anual dos Recursos | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.3.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Alocação Anual dos Recursos | Alocação Anual dos Recursos | Elaboração de plano de alocação baseado em carga de trabalho e necessidades operacionais | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 3 | 1.4.4 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Diagnóstico e Auto-avaliação | - | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 4 | 1.4.4.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | - | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.4.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Avaliação de gaps e dimensionamento de equipes | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nível 5 | 1.4.4.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Apresentação da proposta de redimensionamento | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Plano de Trabalho (Ajustado)
Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects
[6 empty] | Plano de Trabalho |  |  |  | Data de Atualização: | 2026-05-22
Cliente: Gerdau
[6 empty] | Projeto: Elaboração do Manual de Operação do CMG | [6 empty] | Data: 22/05/2026
[6 empty] | Setor: Mineração | [6 empty] | Revisão: 00 |  |  | 46104 | 46111 | 46118 | 46125 | 46132 | 46139 | 46146 | 46153 | 46160 | 46167 | 46174 | 46181 | 46188 | 46195 | 46202 | 46209 | 46216 | 46223 | 46230 | 46237 | 46244 | 46251 | 46258 | 46265 | 46272 | 46279 | 46286 | 46293 | 46300 | 46307 | 46314 | 46321 | 46328 | 46335 | 46342 | 46349 | 46356 | 46363 | 46370 | 46377 | 46384
Nível | EAP | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Plano de Trabalho - A&M | Data Início Previsto | Data Término Prevista | Data Início Real/Projetado | Data Término Real/Projetado | Responsável | Status | F | Restrições | Avanço Previsto | Avanço Realizado | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026 | 28/12/2027
Nível 1 | 1 | - | - | - | - | Elaboração do Manual de Operação do CMG | 2026-03-09 | 2026-07-31 | 2026-03-09 | 2026-07-31 | A&M / GERDAU | Em andamento | 1 |  | 54.58% | 50.83% | 7.5% | 10% | 19.07% | 23.78% | 30.82% | 32.53% | 38.57% | 41.85% | 47.92% | 54.89% | 59.81% | 62.24% | 63.91% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 144
Nível 2 | 1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | - | - | - | Fase A – Atividades Preliminares | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18
Nível 3 | 1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase A – Atividades Preliminares | - | - | Atividades Preliminares | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18
Nível 4 | 1.1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase A – Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | - | Atividades Preliminares | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18
Nível 5 | 1.1.1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase A – Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Diagnóstico de Maturidade do CMG | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 5 | 1.1.1.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase A – Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Elaboração da EAP do Manual CMG | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12
Nível 5 | 1.1.1.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase A – Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Distribuição dos responsáveis por capítulo | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 5 | 1.1.1.1.4 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase A – Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Atividades Preliminares | Definição do Diário de Bordo | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3
Nível 2 | 1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | - | - | - | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | 2026-04-02 | 2026-06-19 | 2026-04-08 | 2026-06-19 | A&M / GERDAU | Em andamento | 1 |  | 87.5% | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 26.74% | 79.17% | 81.6% | 84.03% | 86.46% | 88.89% | 91.32% | 93.75% | 96.18% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78
Nível 3 | 1.2.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | - | - | Módulos Introdutórios do Manual | 2026-04-02 | 2026-06-19 | 2026-04-08 | 2026-06-19 | A&M / GERDAU | Em andamento | 1 |  | 87.5% | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 26.74% | 79.17% | 81.6% | 84.03% | 86.46% | 88.89% | 91.32% | 93.75% | 96.18% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78
Nível 4 | 1.2.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | Módulos Introdutórios do Manual | - | Módulos Introdutórios do Manual | 2026-04-02 | 2026-06-19 | 2026-04-08 | 2026-06-19 | A&M / GERDAU | Em andamento | 1 |  | 87.5% | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 26.74% | 79.17% | 81.6% | 84.03% | 86.46% | 88.89% | 91.32% | 93.75% | 96.18% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78
Nível 5 | 1.2.1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | Módulos Introdutórios do Manual | Módulos Introdutórios do Manual | Elaborar módulo: Objetivos do Manual | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 5 | 1.2.1.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | Módulos Introdutórios do Manual | Módulos Introdutórios do Manual | Elaborar módulo: Aplicação e Abrangência | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
Nível 5 | 1.2.1.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | Módulos Introdutórios do Manual | Módulos Introdutórios do Manual | Elaborar módulo: Referências Normativas | 2026-04-08 | 2026-06-19 | 2026-04-08 | 2026-06-19 | A&M / GERDAU | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 6.944% | 16.67% | 26.39% | 36.11% | 45.83% | 55.56% | 65.28% | 75% | 84.72% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72
Nível 5 | 1.2.1.1.4 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase B – Elaboração dos Módulos Introdutórios | Módulos Introdutórios do Manual | Módulos Introdutórios do Manual | Elaborar módulo: Equipe Técnica do CMG | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | A&M / GERDAU | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3
Nível 2 | 1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | - | - | - | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | 2026-03-30 | 2026-06-19 | 2026-03-30 | 2026-06-19 | A&M / GERDAU | Em andamento | 1 |  | 71.67% | 64.17% | 0% | 0% | 18.14% | 22.21% | 25.82% | 28.74% | 40.34% | 46.4% | 58.06% | 71.51% | 80.86% | 85.25% | 88.1% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81
Nível 3 | 1.3.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 09 – Talos (sirenes) (17 dias) | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Bruno Duarte | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 40.74% | 49.38% | 58.02% | 66.67% | 79.63% | 92.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42
Nível 4 | 1.3.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 01 – SHMS | - | Cap. 09 – Talos (sirenes) | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Bruno Duarte | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 40.74% | 49.38% | 58.02% | 66.67% | 79.63% | 92.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42
Nível 5 | 1.3.1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 01 – SHMS | Cap. 01 – SHMS | Entendimento inicial – Talos (sirenes) | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | Bruno Duarte | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.1.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 01 – SHMS | Cap. 01 – SHMS | Redação do capítulo – Talos (sirenes) | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | Bruno Duarte | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 48.15% | 74.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35
Nível 5 | 1.3.1.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 01 – SHMS | Cap. 01 – SHMS | Validação do capítulo – Talos (sirenes) | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | Bruno Duarte | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 3 | 1.3.10 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 10 – Reports Diários (17 dias) | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 36.21% | 40.23% | 44.25% | 48.28% | 52.3% | 56.32% | 60.34% | 64.37% | 80.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25
Nível 4 | 1.3.10.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 10 – Reports Diários | - | Cap. 10 – Reports Diários | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 36.21% | 40.23% | 44.25% | 48.28% | 52.3% | 56.32% | 60.34% | 64.37% | 80.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25
Nível 5 | 1.3.10.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 10 – Reports Diários | Cap. 10 – Reports Diários | Entendimento inicial – Reports Diários | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Regino Ferreiro | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.10.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 10 – Reports Diários | Cap. 10 – Reports Diários | Redação do capítulo – Reports Diários | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-05-29 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 8.621% | 20.69% | 32.76% | 44.83% | 56.9% | 68.97% | 81.03% | 93.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19
Nível 5 | 1.3.10.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 10 – Reports Diários | Cap. 10 – Reports Diários | Validação do capítulo – Reports Diários | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.11 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 11 – Arquitetura de Rede (17 dias) | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Luciana Machado | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 37.12% | 42.42% | 47.73% | 53.03% | 58.33% | 63.64% | 73.81% | 90.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46
Nível 4 | 1.3.11.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | - | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Luciana Machado | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 37.12% | 42.42% | 47.73% | 53.03% | 58.33% | 63.64% | 73.81% | 90.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46
Nível 5 | 1.3.11.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | Entendimento inicial – Arquitetura de Rede | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Luciana Machado | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.11.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | Redação do capítulo – Arquitetura de Rede | 2026-04-01 | 2026-05-12 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | Luciana Machado | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 11.36% | 27.27% | 43.18% | 59.09% | 75% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41
Nível 5 | 1.3.11.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | Cap. 11 – Arquitetura de Rede | Validação do capítulo – Arquitetura de Rede | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | Luciana Machado | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.12 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 12 – Programação de Veículos | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Pedro Dias | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 38.1% | 44.76% | 51.43% | 58.1% | 64.76% | 72.73% | 83.33% | 93.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42
Nível 4 | 1.3.12.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | - | Cap. 12 – Programação de Veículos | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Pedro Dias | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 38.1% | 44.76% | 51.43% | 58.1% | 64.76% | 72.73% | 83.33% | 93.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42
Nível 5 | 1.3.12.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | Entendimento inicial – Programação de Veículos | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Pedro Dias | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.12.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | Redação do capítulo – Programação de Veículos | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 2026-04-01 | 2026-05-06 | Pedro Dias | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 14.29% | 34.29% | 54.29% | 74.29% | 94.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35
Nível 5 | 1.3.12.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | Cap. 12 – Arquitetura Elétrica | Validação do capítulo – Programação de Veículos | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 2026-05-29 | Pedro Dias | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 50% | 81.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 3 | 1.3.13 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 13 – Ground Probe (17 dias) | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | Valter Lourenço | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 42.86% | 53.97% | 65.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29
Nível 4 | 1.3.13.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 13 – Ground Probe | - | Cap. 13 – Ground Probe | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | Valter Lourenço | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 42.86% | 53.97% | 65.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29
Nível 5 | 1.3.13.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 13 – Ground Probe | Cap. 13 – Ground Probe | Entendimento inicial – Ground Probe | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Valter Lourenço | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 5 | 1.3.13.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 13 – Ground Probe | Cap. 13 – Ground Probe | Redação do capítulo – Ground Probe | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | Valter Lourenço | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 61.9% | 95.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21
Nível 5 | 1.3.13.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 13 – Ground Probe | Cap. 13 – Ground Probe | Validação do capítulo – Ground Probe | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Valter Lourenço | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.14 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 07 – Câmeras CFTV (17 dias) | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | Valter Lourenço | Em andamento | 1 |  | 0% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 78.43% | 92.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 4 | 1.3.14.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 14 – SMAC | - | Cap. 07 – Câmeras CFTV | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | Valter Lourenço | Em andamento | 1 |  | 0% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 78.43% | 92.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 5 | 1.3.14.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 14 – SMAC | Cap. 14 – SMAC | Entendimento inicial – Câmeras CFTV | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Valter Lourenço | Concluído | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.14.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 14 – SMAC | Cap. 14 – SMAC | Redação do capítulo – Câmeras CFTV | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Valter Lourenço | Concluído | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12
Nível 5 | 1.3.14.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 14 – SMAC | Cap. 14 – SMAC | Validação do capítulo – Câmeras CFTV | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | Valter Lourenço | Em andamento | 1 |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.15 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 15 – Arquitetura Elétrica | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | Pedro Dias | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 44.44% | 51.52% | 58.59% | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38
Nível 4 | 1.3.15.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 15 – Programação de Veículos | - | Cap. 15 – Arquitetura Elétrica | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | Pedro Dias | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 44.44% | 51.52% | 58.59% | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38
Nível 5 | 1.3.15.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 15 – Programação de Veículos | Cap. 15 – Programação de Veículos | Entendimento inicial – Arquitetura Elétrica | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Pedro Dias | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.15.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 15 – Programação de Veículos | Cap. 15 – Programação de Veículos | Redação do capítulo – Arquitetura Elétrica | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | Pedro Dias | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.12% | 33.33% | 54.55% | 75.76% | 96.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33
Nível 5 | 1.3.15.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 15 – Programação de Veículos | Cap. 15 – Programação de Veículos | Validação do capítulo – Arquitetura Elétrica | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Pedro Dias | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.16 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 16 – Troca de Turno (10 dias) | 2026-04-22 | 2026-05-13 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 40.58% | 50.72% | 60.87% | 68.63% | 75.49% | 82.35% | 89.22% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21
Nível 4 | 1.3.16.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 16 – Troca de Turno | - | Cap. 16 – Troca de Turno | 2026-04-22 | 2026-05-13 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 40.58% | 50.72% | 60.87% | 68.63% | 75.49% | 82.35% | 89.22% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21
Nível 5 | 1.3.16.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 16 – Troca de Turno | Cap. 16 – Troca de Turno | Entendimento inicial – Troca de Turno | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Piter Cristian | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.16.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 16 – Troca de Turno | Cap. 16 – Troca de Turno | Redação do capítulo – Troca de Turno | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | Piter Cristian | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 21.74% | 52.17% | 82.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14
Nível 5 | 1.3.16.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 16 – Troca de Turno | Cap. 16 – Troca de Turno | Validação do capítulo – Troca de Turno | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-04-25 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 26.47% | 47.06% | 67.65% | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.17 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 20 – Ativos CMG (10 dias) | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.27% | 52.38% | 63.49% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24
Nível 4 | 1.3.17.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | - | Cap. 20 – Ativos CMG | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.27% | 52.38% | 63.49% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24
Nível 5 | 1.3.17.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | Entendimento inicial – Ativos CMG | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Regino Ferreiro | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.17.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | Redação do capítulo – Ativos CMG | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 2026-04-29 | 2026-05-20 | Regino Ferreiro | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.81% | 57.14% | 90.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19
Nível 5 | 1.3.17.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | Validação do capítulo – Ativos CMG | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | Regino Ferreiro | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.18 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 18 – Análise INA e PZ (10 dias) | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Em andamento | 1 |  | 50% | 83.33% | 0% | 0% | 40.58% | 50.72% | 60.87% | 68.63% | 75.49% | 82.35% | 89.22% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35
Nível 4 | 1.3.18.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 18 – Análise INA e PZ | - | Cap. 18 – Análise INA e PZ | 2026-05-14 | 2026-06-18 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Em andamento | 1 |  | 50% | 83.33% | 0% | 0% | 40.58% | 50.72% | 60.87% | 68.63% | 75.49% | 82.35% | 89.22% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35
Nível 5 | 1.3.18.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 18 – Análise INA e PZ | Cap. 18 – Análise INA e PZ | Entendimento inicial – Análise INA e PZ | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Piter Cristian | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.18.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 18 – Análise INA e PZ | Cap. 18 – Análise INA e PZ | Redação do capítulo – Análise INA e PZ | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | Piter Cristian | Concluído | 2 |  | 50% | 100% | 0% | 0% | 21.74% | 52.17% | 82.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28
Nível 5 | 1.3.18.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 18 – Análise INA e PZ | Cap. 18 – Análise INA e PZ | Validação do capítulo – Análise INA e PZ | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-04-25 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Em andamento | 1 |  | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 26.47% | 47.06% | 67.65% | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.19 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 03 – ETRs (17 dias) | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | Vitor Leonel | Em andamento | 1 |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 45.1% | 58.82% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26
Nível 4 | 1.3.19.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 19 – Análise Vetorial | - | Cap. 03 – ETRs | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | Vitor Leonel | Em andamento | 1 |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 45.1% | 58.82% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26
Nível 5 | 1.3.19.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 19 – Análise Vetorial | Cap. 19 – Análise Vetorial | Entendimento inicial – ETRs | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Vitor Leonel | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3
Nível 5 | 1.3.19.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 19 – Análise Vetorial | Cap. 19 – Análise Vetorial | Redação do capítulo – ETRs | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Vitor Leonel | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 5 | 1.3.19.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 19 – Análise Vetorial | Cap. 19 – Análise Vetorial | Validação do capítulo – ETRs | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Vitor Leonel | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 02 – Geoinspector (17 dias) | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | Euler Dias | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 44.44% | 51.52% | 58.59% | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38
Nível 4 | 1.3.2.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 02 – Geoinspector | - | Cap. 02 – Geoinspector | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | Euler Dias | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 44.44% | 51.52% | 58.59% | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38
Nível 5 | 1.3.2.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 02 – Geoinspector | Cap. 02 – Geoinspector | Entendimento inicial – Geoinspector | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Euler Dias | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.2.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 02 – Geoinspector | Cap. 02 – Geoinspector | Redação do capítulo – Geoinspector | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | Euler Dias | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.12% | 33.33% | 54.55% | 75.76% | 96.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33
Nível 5 | 1.3.2.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 02 – Geoinspector | Cap. 02 – Geoinspector | Validação do capítulo – Geoinspector | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Euler Dias | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.20 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 17 – Estações Meteorológicas (10 dias) | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | Regino Ferreiro | Em andamento | 1 |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 45.1% | 58.82% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26
Nível 4 | 1.3.20.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 20 – Ativos CMG | - | Cap. 17 – Estações Meteorológicas | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | Regino Ferreiro | Em andamento | 1 |  | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 45.1% | 58.82% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26
Nível 5 | 1.3.20.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 20 – Ativos CMG | Cap. 20 – Ativos CMG | Entendimento inicial – Estações Meteorológicas | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Regino Ferreiro | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3
Nível 5 | 1.3.20.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 20 – Ativos CMG | Cap. 20 – Ativos CMG | Redação do capítulo – Estações Meteorológicas | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | Regino Ferreiro | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 5 | 1.3.20.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 20 – Ativos CMG | Cap. 20 – Ativos CMG | Validação do capítulo – Estações Meteorológicas | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | Regino Ferreiro | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 05 – Plataforma Ntopus (17 dias) | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Vitor Leonel | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 42.11% | 54.39% | 66.67% | 71.17% | 77.48% | 83.78% | 90.09% | 96.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25
Nível 4 | 1.3.3.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 03 – ETRs | - | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Vitor Leonel | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 42.11% | 54.39% | 66.67% | 71.17% | 77.48% | 83.78% | 90.09% | 96.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25
Nível 5 | 1.3.3.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 03 – ETRs | Cap. 03 – ETRs | Entendimento inicial – Plataforma Ntopus | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Vitor Leonel | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.3.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 03 – ETRs | Cap. 03 – ETRs | Redação do capítulo – Plataforma Ntopus | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | Vitor Leonel | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 26.32% | 63.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19
Nível 5 | 1.3.3.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 03 – ETRs | Cap. 03 – ETRs | Validação do capítulo – Plataforma Ntopus | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-22 | 2026-05-29 | Vitor Leonel | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.51% | 32.43% | 51.35% | 70.27% | 89.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.4 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 04 – PAE/PAEBM (17 dias) | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 40.58% | 50.72% | 60.87% | 68.63% | 75.49% | 82.35% | 89.22% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21
Nível 4 | 1.3.4.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 04 – PAE/PAEBM | - | Cap. 04 – PAE/PAEBM | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 40.58% | 50.72% | 60.87% | 68.63% | 75.49% | 82.35% | 89.22% | 96.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21
Nível 5 | 1.3.4.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 04 – PAE/PAEBM | Cap. 04 – PAE/PAEBM | Entendimento inicial – PAE/PAEBM | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Piter Cristian | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.4.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 04 – PAE/PAEBM | Cap. 04 – PAE/PAEBM | Redação do capítulo – PAE/PAEBM | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | Piter Cristian | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 21.74% | 52.17% | 82.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14
Nível 5 | 1.3.4.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 04 – PAE/PAEBM | Cap. 04 – PAE/PAEBM | Validação do capítulo – PAE/PAEBM | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-05-29 | Piter Cristian | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 26.47% | 47.06% | 67.65% | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 3 | 1.3.5 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 19 – Análise Vetorial (10 dias) | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | Vitor Leonel | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 76% | 85.33% | 94.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24
Nível 4 | 1.3.5.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | - | Cap. 19 – Análise Vetorial | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | Vitor Leonel | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 76% | 85.33% | 94.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24
Nível 5 | 1.3.5.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | Entendimento inicial – Análise Vetorial | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Vitor Leonel | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.5.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | Redação do capítulo – Análise Vetorial | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | Vitor Leonel | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19
Nível 5 | 1.3.5.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | Cap. 05 – Plataforma Ntopus | Validação do capítulo – Análise Vetorial | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | Vitor Leonel | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 56% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.6 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 06 – Radares (Análises) (17 dias) | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | Luciana Machado | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.74% | 48.72% | 57.69% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31
Nível 4 | 1.3.6.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 06 – Radares (Análises) | - | Cap. 06 – Radares (Análises) | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | Luciana Machado | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.74% | 48.72% | 57.69% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31
Nível 5 | 1.3.6.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 06 – Radares (Análises) | Cap. 06 – Radares (Análises) | Entendimento inicial – Radares (Análises) | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Luciana Machado | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.6.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 06 – Radares (Análises) | Cap. 06 – Radares (Análises) | Redação do capítulo – Radares (Análises) | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | Luciana Machado | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.23% | 46.15% | 73.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26
Nível 5 | 1.3.6.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 06 – Radares (Análises) | Cap. 06 – Radares (Análises) | Validação do capítulo – Radares (Análises) | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | Luciana Machado | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 3 | 1.3.7 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 14 – SMAC (17 dias) | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-03-30 | 2026-06-16 | Valter Lourenço | Atrasado | 3 |  | 100% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 42.86% | 53.97% | 65.08% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30
Nível 4 | 1.3.7.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 07 – Câmeras CFTV | - | Cap. 14 – SMAC | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-03-30 | 2026-06-16 | Valter Lourenço | Atrasado | 3 |  | 100% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 42.86% | 53.97% | 65.08% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30
Nível 5 | 1.3.7.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 07 – Câmeras CFTV | Cap. 07 – Câmeras CFTV | Entendimento inicial – SMAC | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Valter Lourenço | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.7.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 07 – Câmeras CFTV | Cap. 07 – Câmeras CFTV | Redação do capítulo – SMAC | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-26 | 2026-06-16 | Valter Lourenço | Atrasado | 3 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 61.9% | 95.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23
Nível 5 | 1.3.7.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 07 – Câmeras CFTV | Cap. 07 – Câmeras CFTV | Validação do capítulo – SMAC | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2026-06-16 | 19./06 | Valter Lourenço | Atrasado | 3 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2
Nível 3 | 1.3.8 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 08 – Software Geocode | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Euler Dias | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 37.61% | 43.59% | 49.57% | 55.56% | 61.54% | 66.67% | 79.63% | 92.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42
Nível 4 | 1.3.8.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 08 – Software Geocode | - | Cap. 08 – Software Geocode | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | Euler Dias | Atrasado | 3 |  | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 37.61% | 43.59% | 49.57% | 55.56% | 61.54% | 66.67% | 79.63% | 92.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42
Nível 5 | 1.3.8.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 08 – Software Geocode | Cap. 08 – Software Geocode | Entendimento inicial – Software Geocode | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Euler Dias | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.8.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 08 – Software Geocode | Cap. 08 – Software Geocode | Redação do capítulo – Software Geocode | 2026-04-01 | 2026-05-06 | 2026-04-01 | 2026-05-10 | Euler Dias | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 12.82% | 30.77% | 48.72% | 66.67% | 84.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35
Nível 5 | 1.3.8.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 08 – Software Geocode | Cap. 08 – Software Geocode | Validação do capítulo – Software Geocode | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | Euler Dias | Atrasado | 3 |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 3 | 1.3.9 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | - | - | Cap. 01 – SHMS (17 dias) | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | Bruno Duarte | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 44.44% | 51.52% | 58.59% | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38
Nível 4 | 1.3.9.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | - | Cap. 01 – SHMS | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | Bruno Duarte | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.37% | 44.44% | 51.52% | 58.59% | 65.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38
Nível 5 | 1.3.9.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | Entendimento inicial – SHMS | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Bruno Duarte | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.3.9.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | Redação do capítulo – SHMS | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | Bruno Duarte | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.12% | 33.33% | 54.55% | 75.76% | 96.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33
Nível 5 | 1.3.9.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase C – Elaboração dos Capítulos (Sistemas/Controles 1–20) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | Cap. 09 – Talos (sirenes) | Validação do capítulo – SHMS | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Bruno Duarte | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2
Nível 2 | 1.4 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | - | - | - | Fase D – Greendocs | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8
Nível 3 | 1.4.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase D – Greendocs | - | - | Consolidação e Publicação do Manual | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8
Nível 4 | 1.4.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase D – Greendocs | Consolidação e Publicação do Manual | - | Consolidação e Publicação do Manual | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8
Nível 5 | 1.4.1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase D – Greendocs | Consolidação e Publicação do Manual | Consolidação e Publicação do Manual | Validar manual consolidado (revisão final integrada) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4
Nível 5 | 1.4.1.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase D – Greendocs | Consolidação e Publicação do Manual | Consolidação e Publicação do Manual | Cadastrar material no Greendocs Gerdau | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3
Nível 5 | 1.4.1.1.4 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase D – Greendocs | Consolidação e Publicação do Manual | Consolidação e Publicação do Manual | Divulgar material para a Gerência | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
Nível 2 | 1.5 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | - | - | - | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.259% | 16.67% | 56.86% | 84.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30
Nível 3 | 1.5.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | - | - | Treinamento da Equipe do CMG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.259% | 16.67% | 56.86% | 84.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30
Nível 4 | 1.5.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | - | Treinamento da Equipe do CMG | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.259% | 16.67% | 56.86% | 84.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30
Nível 5 | 1.5.1.1.1 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Elaborar material do treinamento | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9
Nível 5 | 1.5.1.1.2 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Elaborar cronograma dos treinamentos | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | A&M / GERDAU | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
Nível 5 | 1.5.1.1.3 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento – Turno A Dupla 1 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | Vitor Leonel / Valter Lourenço | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 5 | 1.5.1.1.4 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento – Turno B Dupla 2 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | Bruno Duarte / Regino Ferreiro | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 5 | 1.5.1.1.5 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento – Turno C Dupla 3 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | Luciana Machado / Piter Cristian | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
Nível 5 | 1.5.1.1.6 | Elaboração do Manual de Operação do CMG | Fase E – Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento da Equipe do CMG | Treinamento – Turno D Dupla 4 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | Euler Dias / Pedro Dias | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.29% | 76.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[7 empty] | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16
[7 empty] | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 2026-04-17 | 2026-04-25
[7 empty] | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2026-04-30
[7 empty] | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-05-04
[7 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-05-13
[7 empty] | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 2026-05-16
Note on B2: Souza, Bernardo: =SES(L23<$M$3;"Concluído";E(K23>$M$3;I23<$M$3;L23>$M$3);"Em andamento";E(L23>=$M$3;J23<$M$3);"Atrasado";E(L23>=$M$3;J23>=$M$3;I23>$M$3;K23<=$M$3);"Em andamento";E(L23>=$M$3;J23>=$M$3;I23<=$M$3;K23<=$M$3);"Em andamento";E(K23>$M$3;I23>$M$3);"Não iniciado";E(L23>=$M$3;J23>=$M$3;K23>=$M$3;I23<$M$3);"Atrasado";E(L23>=$M$3;J23>=$M$3;K23>=$M$3;I23>$M$3);"Não iniciado";E($I23<=$M$3;$K23>$M$3);"Atrasado")

## Planilha2 (hidden)
 | time axis 2025-02-01 to 2026-03-14

## Fases Processos (hidden)
| Não iniciado | Em andamento | Concluído | Atrasado
Diagnóstico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Modelagem (To Be) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transformação | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## calendar (hidden)
Calendário
08/01/2024
15/01/2024
22/01/2024
29/01/2024
05/02/2024
12/02/2024
19/02/2024
26/02/2024
04/03/2024
11/03/2024
18/03/2024
25/03/2024
01/04/2024
08/04/2024
15/04/2024
22/04/2024
29/04/2024
06/05/2024
13/05/2024
20/05/2024
27/05/2024
03/06/2024
10/06/2024
17/06/2024

## Plano de Trabalho (2) (hidden)
Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects
[6 empty] | Plano de Trabalho |  |  |  | Data de Atualização: | 2025-08-01
Cliente: Gerdau
[6 empty] | Projeto: PMO Geotecnia | [6 empty] | Data: 19/02/2025
[6 empty] | Setor: Mineração | [6 empty] | Revisão: 00 |  |  | 45689 | 45696 | 45703 | 45710 | 45717 | 45724 | 45731 | 45738 | 45745 | 45752 | 45759 | 45766 | 45773 | 45780 | 45787 | 45794 | 45801 | 45808 | 45815 | 45822 | 45829 | 45836 | 45843 | 45850 | 45857 | 45864 | 45871 | 45878 | 45885 | 45892 | 45899 | 45906 | 45913 | 45920 | 45927 | 45934 | 45941 | 45948 | 45955 | 45962 | 45969 | 45976 | 45983 | 45990 | 45997 | 46004 | 46011 | 46018
Nível | EAP | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Plano de Trabalho - A&M | Data Início Previsto | Data Término Prevista | Data Início Real/Projetado | Data Término Real/Projetado | Responsável | Status | F | Restrições | Avanço Previsto | Avanço Realizado | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 15/02/2025 | 22/02/2025 | 01/03/2025 | 08/03/2025 | 15/03/2025 | 22/03/2025 | 29/03/2025 | 05/04/2025 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | 26/04/2025 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 23/08/2025 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | 01/11/2025 | 08/11/2025 | 15/11/2025 | 22/11/2025 | 29/11/2025 | 06/12/2025 | 13/12/2025 | 20/12/2025 | 27/12/2025
Nível 1 | 1 | - | - | - | - | Arquitetura de projetos GERDAU | 2025-02-01 | 2025-12-23 | 2025-02-01 | 2025-12-23 |  | Em andamento | 1 |  | 48.48% | 48.48% | 0% | 0% | 0% | 4.126% | 6.985% | 8.889% | 10.89% | 13.1% | 15.18% | 16.31% | 17.68% | 21.32% | 22.19% | 24.91% | 27.28% | 28.24% | 29.29% | 29.94% | 31.01% | 37.09% | 38.23% | 39.32% | 42.95% | 45.56% | 46.41% | 47.56% | 48.41% | 51.2% | 53.82% | 55.07% | 56.55% | 59.34% | 61.96% | 63.21% | 64.69% | 67.48% | 70.1% | 71.35% | 72.83% | 75.63% | 78.89% | 80.79% | 82.92% | 87.5% | 91.7% | 94.89% | 98.12% | 100%
Nível 2 | 1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Atividades Preliminares do Projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | - | - | Atividades Preliminares do Projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | - | Atividades Preliminares do Projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.1.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Elaboração do Material de KickOff do projeto | 2025-02-01 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.1.1.2.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Realizar Kick-Off do projeto com Sponsor | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.1.1.2.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Atividades Preliminares do Projeto | Realização do PIM para mobilização | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 2 | 1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 41.26% | 69.85% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | - | - | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | - | Revisão dos objetivos estratégicos da Gerência | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Revisão dos objetivos estratégicos da Gerência | Revisão dos objetivos estratégicos da Gerência | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Atividades Preliminares da Frente | Revisão da cadeia de valor dos processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.1.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Revisão da cadeia de valor dos processos | Revisão da cadeia de valor dos processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Atividades Preliminares da Frente | Definição dos principais direcionadores estratégicos para transformação de processos | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.1.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Revisão dos Objetivos Estratégicos e Cadeia de Valor | Definição dos principais direcionadores estratégicos para transformação de processos | Definição dos principais direcionadores estratégicos para transformação de processos | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.2.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | - | - | Entendimento Inicial dos Processos | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 23.77% | 76.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | - | Levantamento e categorização dos processos existentes | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Pilhas de rejeitos | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 2025-02-20 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Hidrogeologia | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ CMG | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.4 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Regulatório, Governança e Controle | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.5 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Barragens | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.6 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Financeiro | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.7 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Pilhas de estéril | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.1.8 |  | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Levantamento e categorização dos processos existentes | Realizar entrevista ¦ Cavas | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.2.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Estruturação do Questionário para Diagnóstico de PAEBM | Identificação de Ferramentas e Sistemas | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Identificação de Ferramentas e Sistemas | Identificação de Ferramentas e Sistemas | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.2.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Estruturação do Questionário para Diagnóstico de PAEBM | Análise de Stakeholders | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.2.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Entendimento Inicial dos Processos | Análise de Stakeholders | Identificar as partes interessadas, seus papéis e influência nos processos. | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.2.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | - | - | Priorização do Portfólio de Transformação | 2025-02-17 | 2025-03-13 | 2025-02-17 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.2.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação |  | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | 2025-02-17 | 2025-03-13 | 2025-02-17 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.3.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | Definição de critérios de priorização dos processos a serem transformados | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.3.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | Elaboração da Matriz de Priorização dos processos com base em impacto, complexidade e maturidade | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.2.3.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Definição da Estratégia para Transformação dos Processos | Priorização do Portfólio de Transformação | Elaboração do Roadmap de Transformação de Processos | Elaboração do roadmap de transformação de processos | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 2 | 1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | 2025-03-13 | 2025-12-19 | 2025-03-13 | 2025-12-19 |  | Em andamento | 1 |  | 48.81% | 48.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% | 4.127% | 6.905% | 8.42% | 10.24% | 15% | 16.01% | 19.49% | 22.49% | 23.61% | 24.86% | 25.57% | 26.85% | 34.8% | 36.16% | 37.46% | 42.14% | 45.48% | 46.46% | 47.83% | 48.81% | 52.38% | 55.71% | 57.23% | 59.05% | 62.62% | 65.95% | 67.47% | 69.29% | 72.86% | 76.19% | 77.71% | 79.52% | 83.1% | 86.43% | 87.94% | 89.76% | 93.33% | 96.67% | 98.18% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | - | - | Diagnóstico de Maturidade do Processo | 2025-03-13 | 2025-11-28 | 2025-03-13 | 2025-11-28 |  | Em andamento | 1 |  | 46.43% | 46.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 67.86% | 67.86% | 67.86% | 67.86% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 89.29% | 89.29% | 89.29% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.3.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo |  | Diagnóstico de Maturidade do Processo | 2025-03-13 | 2025-11-28 | 2025-03-13 | 2025-11-28 |  | Em andamento | 1 |  | 46.43% | 46.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 67.86% | 67.86% | 67.86% | 67.86% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 89.29% | 89.29% | 89.29% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Definição e verificação do sequenciamento da pilha | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.2 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração e atualização de PAEs e PAEBMs | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.3 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Controle de qualidade da Compactação | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 2025-03-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.4 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Garantia de Operacionalidade de PAEs e PAEBMs | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.5 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Aferição dos Parâmetros do Rejeito na Planta de Filtragem | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.6 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração e atualização do balanço hídrico na mineração | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.7 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Análise de Performance Mensal das Estruturas | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.8 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Tratativa de Anomalias | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2025-06-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.9 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Monitoramento do Acesso de Colaboradores às Areas Críticas | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2025-06-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.10 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Acompanhamento a fiscalizações e resposta a ofícios | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2025-06-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.11 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Condução de auditorias | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.12 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão de EoR | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.13 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão e Elaboração de estudos relacionados às Barragens e Pilhas | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.14 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Avaliação e garantia da adesão dos mapas à legislação | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.15 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Planejamento e Gestão de Simulados e Treinamentos | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.16 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo Gestão de ACO/DCO | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2025-08-08 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.17 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração de Projetos Geotécnicos (FEL01) | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.18 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão de Contratadas para Manutenção e Monitoramento das Estruturas | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.19 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Avaliação e Garantia da Adesão aos requisitos PNSB, PESB, CEDEC e demais regulamentações vigentes | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.20 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de gestão do monitoramento hídrico ambiental | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.21 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração/Atualização dos Mapas de Risco Geotécnicos | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.22 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão dos Dados Fincanceiros da Gerência | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.23 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Atualização de Dados de Instrumentação Geotécnica | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.24 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Conformidade às Diretrizes Nacionais e Internacionais (IRMA, GISTM, TSM) | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.25 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Elaboração de Modelos Hidrogeológicos | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.26 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Validação, Acompanhamento e Verificação da Geometria de Cavas | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.27 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Gestão de Riscos | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.1.1.28 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico de Maturidade do Processo | Diagnóstico do processo de Planejamento e execução da manutenção das estruturas | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.3.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | - | - | Modelagem To Be | 2025-03-20 | 2025-12-05 | 2025-03-20 | 2025-12-05 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13.03% | 23.47% | 23.95% | 24.42% | 24.9% | 25.95% | 27.44% | 38.94% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.3.2.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be |  | Modelagem To Be | 2025-03-20 | 2025-12-05 | 2025-03-20 | 2025-12-05 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13.03% | 23.47% | 23.95% | 24.42% | 24.9% | 25.95% | 27.44% | 38.94% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de definição e verificação do sequenciamento da pilha | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.2 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração e atualização dos PAEs e PAEBMs | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.3 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Controle de Qualidade da compactação | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-28 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.4 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Garantia de Operacionalidade de PAEs e PAEBMs | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.5 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Aferição dos Parâmetros do Rejeito na Planta de Filtragem | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.6 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração e atualização do balanço hídrico na mineração | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.7 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Análise de Performance Mensal das Estruturas | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-04-21 | 2025-05-02 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.8 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do Processo de Apoio Técnico às demais áreas | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2025-06-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.082% | 18.37% | 32.65% | 46.94% | 61.22% | 75.51% | 89.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.9 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do Proceso de Apoio Técnico à Engenharia | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 2025-06-19 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.39% | 47.83% | 78.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.10 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Tratativa de Anomalias | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.11 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Monitoramento do Acesso de Colaboradores às Areas Críticas | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.12 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Acompanhamento a fiscalizações e resposta a ofícios | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.13 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Condução de auditorias | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.14 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de EoR | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.15 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão e Elaboração de estudos relacionados às Barragens e Pilhas | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.16 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Avaliação e garantia da adesão dos mapas à legislação | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.17 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Planejamento e Gestão de Simulados e Treinamentos | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.18 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de ACO/DCO | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.19 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração de Projetos Geotécnicos (FEL01) | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.20 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de Contratadas para Manutenção e Monitoramento das Estruturas | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.21 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Avaliação e Garantia da Adesão aos requisitos PNSB, PESB, CEDEC e demais regulamentações vigentes | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.22 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de gestão do monitoramento hídrico ambiental | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.23 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração/Atualização dos Mapas de Risco Geotécnicos | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.24 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão dos Dados Fincanceiros da Gerência | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.25 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Atualização de Dados de Instrumentação Geotécnica | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.26 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Conformidade às Diretrizes Nacionais e Internacionais (IRMA, GISTM, TSM) | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.27 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Elaboração de Modelos Hidrogeológicos | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.28 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Validação, Acompanhamento e Verificação da Geometria de Cavas | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.29 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Gestão de Riscos | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.2.1.30 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Modelagem To Be | Modelagem To Be | Modelagem (To Be) do processo de Planejamento e execução da manutenção das estruturas | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.3.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | - | - | Transformação do Processo | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-03-31 | 2025-12-19 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 10% | 10% | 10% | 10% | 18.52% | 21.41% | 24.7% | 25.76% | 28.1% | 29.76% | 32.78% | 36.67% | 40% | 40% | 42.94% | 47.06% | 50% | 50% | 50% | 54.55% | 60% | 60% | 60% | 64.55% | 70% | 70% | 70% | 74.55% | 80% | 80% | 80% | 84.55% | 90% | 90% | 90% | 94.55% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.3.3.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo |  | Transformação do Processo | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 2025-03-31 | 2025-12-19 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 10% | 10% | 10% | 10% | 18.52% | 21.41% | 24.7% | 25.76% | 28.1% | 29.76% | 32.78% | 36.67% | 40% | 40% | 42.94% | 47.06% | 50% | 50% | 50% | 54.55% | 60% | 60% | 60% | 64.55% | 70% | 70% | 70% | 74.55% | 80% | 80% | 80% | 84.55% | 90% | 90% | 90% | 94.55% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.1 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de definição e verificação do sequenciamento da pilha | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.2 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração e atualização dos PAEs e PAEBMs | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.3 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Controle de Qualidade da compactação | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.4 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Garantia de Operacionalidade de PAEs e PAEBMs | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.5 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Aferição dos Parâmetros do Rejeito na Planta de Filtragem | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.6 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração e atualização do balanço hídrico na mineração | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.7 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Análise de Performance Mensal das Estruturas | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-05 | 2025-05-23 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.8 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do Processo de Apoio Técnico às demais áreas | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-06-06 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 40.91% | 72.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.9 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do Proceso de Apoio Técnico à Engenharia | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2025-06-01 | 2025-06-15 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.10 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Tratativa de Anomalias | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.11 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Monitoramento do Acesso de Colaboradores às Areas Críticas | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.12 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Acompanhamento a fiscalizações e resposta a ofícios | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 2025-06-16 | 2025-07-04 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.13 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Condução de auditorias | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.14 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão de EoR | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.15 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Trasnformação do processo de Gestão e Elaboração de estudos relacionados às Barragens e Pilhas | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Concluído | 2 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.16 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Avaliação e garantia da adesão dos mapas à legislação | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.17 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Planejamento e Gestão de Simulados e Treinamentos | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.18 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo Gestão de ACO/DCO | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.19 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração de Projetos Geotécnicos (FEL01) | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.20 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão de Contratadas para Manutenção e Monitoramento das Estruturas | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.21 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Avaliação e Garantia da Adesão aos requisitos PNSB, PESB, CEDEC e demais regulamentações vigentes | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-09-26 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.22 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de gestão do monitoramento hídrico ambiental | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.23 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração/Atualização dos Mapas de Risco Geotécnicos | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.24 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão dos Dados Fincanceiros da Gerência | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.25 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Atualização de Dados de Instrumentação Geotécnica | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.26 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Conformidade às Diretrizes Nacionais e Internacionais (IRMA, GISTM, TSM) | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.27 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Elaboração de Modelos Hidrogeológicos | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.28 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Validação, Acompanhamento e Verificação da Geometria de Cavas | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.29 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Gestão de Riscos | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.3.3.1.30 |  | Desenvolvimento da Transformação dos Processos | Transformação do Processo | Transformação do Processo | Transformação do processo de Planejamento e execução da manutenção das estruturas | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 2025-12-19 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100%
Nível 2 | 1.4 | Arquitetura de projetos GERDAU | - | - | - | Dimensionamento de Headcount | 2025-04-15 | 2025-12-23 | 2025-04-15 | 2025-12-23 |  | Em andamento | 1 |  | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4405% | 1.211% | 1.982% | 2.753% | 3.524% | 4.295% | 5.066% | 5.837% | 6.608% | 7.379% | 8.15% | 8.921% | 9.692% | 10.46% | 11.23% | 12% | 12.78% | 13.55% | 14.32% | 15.09% | 15.86% | 16.63% | 17.4% | 18.17% | 18.94% | 19.71% | 20.48% | 21.26% | 22.03% | 27.12% | 32.21% | 37.3% | 50% | 61.36% | 75% | 87.5% | 100%
Nível 3 | 1.4.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | - | - | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.762% | 4.846% | 7.93% | 11.01% | 14.1% | 17.18% | 20.26% | 23.35% | 26.43% | 29.52% | 32.6% | 35.68% | 38.77% | 41.85% | 44.93% | 48.02% | 51.1% | 54.19% | 57.27% | 60.35% | 63.44% | 66.52% | 69.6% | 72.69% | 75.77% | 78.85% | 81.94% | 85.02% | 88.11% | 91.19% | 94.27% | 97.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.4.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | - | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.762% | 4.846% | 7.93% | 11.01% | 14.1% | 17.18% | 20.26% | 23.35% | 26.43% | 29.52% | 32.6% | 35.68% | 38.77% | 41.85% | 44.93% | 48.02% | 51.1% | 54.19% | 57.27% | 60.35% | 63.44% | 66.52% | 69.6% | 72.69% | 75.77% | 78.85% | 81.94% | 85.02% | 88.11% | 91.19% | 94.27% | 97.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.1.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Definição dos indicadores de produtividade para cada processo | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.762% | 4.846% | 7.93% | 11.01% | 14.1% | 17.18% | 20.26% | 23.35% | 26.43% | 29.52% | 32.6% | 35.68% | 38.77% | 41.85% | 44.93% | 48.02% | 51.1% | 54.19% | 57.27% | 60.35% | 63.44% | 66.52% | 69.6% | 72.69% | 75.77% | 78.85% | 81.94% | 85.02% | 88.11% | 91.19% | 94.27% | 97.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.1.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Acompanhamento e Medição de Produtividade dos Processos | Coleta de dados de desempenho e análise de tendências | 2025-04-15 | 2025-11-28 | 2025-04-15 | 2025-11-28 |  | Em andamento | 1 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.762% | 4.846% | 7.93% | 11.01% | 14.1% | 17.18% | 20.26% | 23.35% | 26.43% | 29.52% | 32.6% | 35.68% | 38.77% | 41.85% | 44.93% | 48.02% | 51.1% | 54.19% | 57.27% | 60.35% | 63.44% | 66.52% | 69.6% | 72.69% | 75.77% | 78.85% | 81.94% | 85.02% | 88.11% | 91.19% | 94.27% | 97.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.4.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | - | - | Revisão e Consolidação das Produtividades | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.28% | 34.57% | 51.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.4.2.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | - | Revisão e Consolidação das Produtividades | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.28% | 34.57% | 51.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.2.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | Revisão e Consolidação das Produtividades | Consolidação das métricas de produtividade por área e processo | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.93% | 51.85% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.2.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | Revisão e Consolidação das Produtividades | Identificação de oportunidades de otimização de recursos | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.93% | 51.85% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.2.1.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Revisão e Consolidação das Produtividades | Revisão e Consolidação das Produtividades | Validação dos resultados com gestores e equipes | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.4.3 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | - | - | Alocação Anual dos Recursos | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100%
Nível 4 | 1.4.3.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Alocação Anual dos Recursos | - | Alocação Anual dos Recursos | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.3.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Alocação Anual dos Recursos | Alocação Anual dos Recursos | Elaboração de plano de alocação baseado em carga de trabalho e necessidades operacionais | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100%
Nível 3 | 1.4.4 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Diagnóstico e Auto-avaliação | - | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
Nível 4 | 1.4.4.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | - | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 2025-12-23 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
Nível 5 | 1.4.4.1.1 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Avaliação de gaps e dimensionamento de equipes | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Nível 5 | 1.4.4.1.2 | Arquitetura de projetos GERDAU | Dimensionamento de Headcount | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Nivelamento de Recursos e Proposta de Redimensionamento | Apresentação da proposta de redimensionamento | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  | Não iniciado | 0 |  | 0% | [48 empty] | 100% | bar: 45689 to 46018

## Fluxo Financeiro (hidden)
Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects
Plano de Trabalho
Cliente: Gerdau
|  | Projeto: Diagnóstico de PAEBM & Implantação GISTM | [10 empty] | Data: 22 de Janeiro, de 2024
|  | Setor: Mineração | [10 empty] | Revisão: 00
Plano de Trabalho - A&M |  |  | Valor a Faturar | Valor Faturado | Duração | Data Início | Data Término | Data Rep. | Data de Conclusão | Responsável | Status |  | Observações
Diagnóstico PAEBM |  |  | 193288.54 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Concluído | 3
| Entrega Parcial do Diagnóstico PAEBM |  | 96644.27 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | - |  | Marcus Camargo | Em Andamento | 2
| Entrega Final do Diagnóstico PAEBM |  | 96644.27 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | - |  | Marcus Camargo | Pendente | 0
Implantação GISTM |  |  | 751711.45 |  | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  |  |  | Em Andamento | 2
| 1º Relatório de Acompanhamento ao Projeto de Implantação GISTM |  | 150342.29 | 0 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | - |  | Marcus Camargo | Pendente | 0
| 2º Relatório de Acompanhamento ao Projeto de Implantação GISTM |  | 150342.29 | 0 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | - |  | Marcus Camargo | Pendente | 0
| 3º Relatório de Acompanhamento ao Projeto de Implantação GISTM |  | 150342.29 | 0 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | - |  | Marcus Camargo | Pendente | 0
| 4º Relatório de Acompanhamento ao Projeto de Implantação GISTM |  | 150342.29 | 0 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | - |  | Marcus Camargo | Pendente | 0
| 5º Relatório de Acompanhamento ao Projeto de Implantação GISTM |  | 150342.29 | 0 | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | - |  | Marcus Camargo | Pendente | 0
0.20454
Formulas:
Data Início = MIN([Data Início, row below])
Data Término = MAX([Data Término, row below])
Data Término = [Data Início]

## Plano de Trabalho. copia (hidden)
Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects
Plano de Trabalho
Cliente: VALE
|  |  |  | Projeto: Estratégias de Atuação da Diretoria de Assuntos Regulatórios | [8 empty] | Data: 23 de Março, 2022
|  |  |  | Setor: Mineração | [8 empty] | Revisão: 06
| Plano de Trabalho - A&M |  |  |  | Duração | Data Início | Data Término | Data Rep. | Data de Conclusão | Responsável | Status |  | Observações
| Estratégia |  |  |  | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13
| Etapa 1 – Entendimento do Regulatório |  |  |  | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25
|  | Levantamento de Dados |  |  | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16
36 |  |  | Elaboração / Atualização de lista de documentos p/ solicitação junto a VALE |  | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | - | 2023-08-16 | Julia Drumond | Concluído | 3
43 |  |  | Envio de controles / normativos / apresentações entre outros para análise |  | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | - |  | VALE | Em Andamento | 2
|  | Análise a partir das informações recebidas |  |  | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23
36 |  |  | Análise de Legislações Aplicáveis |  | 1 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | - | 2023-08-18 | Julia Drumond | Concluído | 3
43 |  |  | Análise de Input recebidos (Diagnóstico de conformidade, material do workshop, normativos, entre outro) |  | 1 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | - | 2023-08-18 | Julia Drumond | Concluído | 3
36 |  |  | Mapeamento de stakeholders internos e externos (gerências responsáveis por atendimentos legais) |  | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | - |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2 | em conjunto com equipe VALE
36 |  |  | Mapeamento de exigências / requisitos legais existentes |  | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | - |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2 | em conjunto com equipe VALE
|  | Diagnóstico |  |  | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25
|  |  | Levantamento e entendimento de restrições e oportunidades regulatórias |  | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento de diagnóstico regulatório |  | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
| Etapa 2 – Definição de Frentes Estratégicas Prioritárias |  |  |  | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13
|  | Fóruns de Discussão |  |  | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23
|  |  | Promover discussões REGULATÓRIO VALE - mapeamento de oportunidades e restrições regulatórias |  | 5 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0 | à definir se mantem esta estrategia em função da antecipação do benchmark do sequenciamento verde
|  |  | Promover discussões ÁREAS DE INTERFACE VALE - mapeamento de oportunidades e restrições regulatórias |  | 5 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Promover discussões internas A&M - mapeamento de oportunidades e restrições regulatórias |  | 5 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Consolidação da carteira de pautas regulatórias |  |  | 2 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
35 |  | Definição da metodologia para priorização (definir critérios / ranges , separar por barragem, usina, mina etc) |  |  | 2 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | - |  | A&M | Pendente | 0
1126 |  | Workshop - Análise qualitativa dos Riscos (categorizar dentro da matriz de risco) - à definir |  |  | 11 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Definição de target / critérios prioritários |  |  | 11 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0 | quais serão os critérios que irão definir as prioritárias?
|  | Definição de Pautas Prioritárias |  |  | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Elaboração de Plano de Ataque |  |  | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
| Etapa 3 – Discussões Técnicas e Interlocução com a Agência |  |  |  | 20 | 2023-11-30 | 2023-12-20
|  | Estabelecer Governança de Fóruns de discussões internas para as pautas prioritárias |  |  | 17 | 2023-09-13 | 2023-09-30 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
35 |  | Proposição de Kpis p/ acompanhamento |  |  | 17 | 2023-09-13 | 2023-09-30 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
1126 |  | Elaboração de Reports p/ acompanhamento dos avanços |  |  | 17 | 2023-09-13 | 2023-09-30 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
|  | Estrutração e implantação da pauta prioritária 1 |  |  | 31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
|  | Estrutração e implantação da pauta prioritária 2 |  |  | 30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
|  | Estrutração e implantação da pauta prioritária 3 |  |  | 20 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | - |  | Julia Drumond | Pendente | 0
|  | Sequenciamento Verde |  |  | 0
|  |  | Reunião de kick off com todos os stakeholders envolvidos para alinhamento de expectativas |  | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | - | 2023-08-03 | VALE | Concluído | 3
|  |  | Realização de Benchmarking do contexto regulatório local e global |  |  | à definir | 2023-08-31 | - |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2 | incluir avaliação da resolução 94 / Entender conceitos de reserva, recurso etc
|  |  | Análise SWOT para enxergar os problemas, riscos, impactos, oportunidades e ganhos para viabilização do projeto |  | 28 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | - |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2 | faltando input do juridico
|  |  | GATE - Validção da Contuidade da Frente |  | 0 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração de Plano de Trabalho Interno VALE |  | 14 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0 | ver estrategia p/ conduzir definição da solução e plano de trabalho interno (a partir da swot) - avaliar rever estrategia d
|  |  | Elaboração de Análise de Impacto Regulatório |  |  | à definir | à definir | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0 | junto com uma minuta (proposição) de como endereçar o assunto
1172 |  |  | Apresentação para ANM |  |  | à definir | à definir | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0 | Apresentação para ANM em nov/23 para inclusão na Agenda de 24/25.
Estruturação de Processos e PMO - Mineração
| Processo - Diagnóstico de Conformidade |  |  |  | 60 | 2023-08-14 | 2023-10-13 |  | anna
|  | Etapa 01 - Diagnóstico |  |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | anna
36 |  |  | Entrevistas |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | - | anna | A&M / VALE | Em Andamento | 2 | Reprogramação das reuniões devido a feriado e visita a campos
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | anna | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Análise de maturidade do processo |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | anna | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | anna | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | anna | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-23 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 02 - Desenvolvimento |  |  | 10 | 2023-08-19 | 2023-08-29 |  | anna
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 10 | 2023-08-19 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração/revisão dos processos de Mineração (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 10 | 2023-08-19 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores de Mineração |  | 10 | 2023-08-19 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento dos Reports/ferramentas/templates conforme diagnóstico realizado |  | 10 | 2023-08-19 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 03 - Implantação e acompanhamento |  |  | 30 | 2023-08-29 | 2023-09-28 |  | anna
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-08-29 | 2023-09-28 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-08-29 | 2023-09-28 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-08-29 | 2023-09-28 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 04 - Handover |  |  | 15 | 2023-09-28 | 2023-10-13 |  | anna
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 15 | 2023-09-28 | 2023-10-13 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 15 | 2023-09-28 | 2023-10-13 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 15 | 2023-09-28 | 2023-10-13 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 15 | 2023-09-28 | 2023-10-13 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
| Processo - Continuidade Operacional |  |  |  | 60 | 2023-08-19 | 2023-10-18
|  | Etapa 01 - Diagnóstico |  |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24
36 |  |  | Entrevistas |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade do processo |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 02 - Desenvolvimento |  |  | 10 | 2023-08-24 | 2023-09-03
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 10 | 2023-08-24 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração/revisão dos processos de Mineração (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 10 | 2023-08-24 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores de Mineração |  | 10 | 2023-08-24 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento dos Reports/ferramentas/templates conforme diagnóstico realizado |  | 10 | 2023-08-24 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 03 - Implantação e acompanhamento |  |  | 30 | 2023-09-03 | 2023-10-03
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-09-03 | 2023-10-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-09-03 | 2023-10-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-09-03 | 2023-10-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 04 - Handover |  |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-18
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
| Processo - Atendimento às Exigências ANM |  |  |  | 60 | 2023-08-24 | 2023-10-23 |  | anna
|  | Etapa 01 - Diagnóstico |  |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | anna
36 |  |  | Entrevistas |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | - | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade do processo |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 02 - Desenvolvimento |  |  | 10 | 2023-08-29 | 2023-09-08 |  | anna
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 10 | 2023-08-29 | 2023-09-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração/revisão dos processos de Mineração (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 10 | 2023-08-29 | 2023-09-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores de Mineração |  | 10 | 2023-08-29 | 2023-09-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento dos Reports/ferramentas/templates conforme diagnóstico realizado |  | 10 | 2023-08-29 | 2023-09-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 03 - Implantação e acompanhamento |  |  | 30 | 2023-09-08 | 2023-10-08 |  | anna
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-09-08 | 2023-10-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-09-08 | 2023-10-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-09-08 | 2023-10-08 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 04 - Handover |  |  | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  | anna
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 15 | 2023-10-08 | 2023-10-23 |  | anna | A&M / VALE | Pendente | 0
| Processo - Agenda Regulatória |  |  |  | 60 | 2023-08-29 | 2023-10-28
|  | Etapa 01 - Diagnóstico |  |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03
36 |  |  | Entrevistas |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade do processo |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-08-29 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 02 - Desenvolvimento |  |  | 10 | 2023-09-03 | 2023-09-13
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 10 | 2023-09-03 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração/revisão dos processos de Mineração (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 10 | 2023-09-03 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores de Mineração |  | 10 | 2023-09-03 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento dos Reports/ferramentas/templates conforme diagnóstico realizado |  | 10 | 2023-09-03 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 03 - Implantação e acompanhamento |  |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 04 - Handover |  |  | 15 | 2023-10-13 | 2023-10-28
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
| Processo - Capacitação em Fiscalizações |  |  |  | 60 | 2023-09-03 | 2023-11-02
|  | Etapa 01 - Diagnóstico |  |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08
36 |  |  | Entrevistas |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade do processo |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 02 - Desenvolvimento |  |  | 10 | 2023-09-08 | 2023-09-18
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 10 | 2023-09-08 | 2023-09-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração/revisão dos processos de Mineração (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 10 | 2023-09-08 | 2023-09-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores de Mineração |  | 10 | 2023-09-08 | 2023-09-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento dos Reports/ferramentas/templates conforme diagnóstico realizado |  | 10 | 2023-09-08 | 2023-09-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 03 - Implantação e acompanhamento |  |  | 30 | 2023-09-18 | 2023-10-18
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-09-18 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-09-18 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-09-18 | 2023-10-18 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 04 - Handover |  |  | 15 | 2023-10-18 | 2023-11-02
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
| Processo - Resolução ANM |  |  |  | 60 | 45177 | 2023-11-07
|  | Etapa 01 - Diagnóstico |  |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13
36 |  |  | Entrevistas |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | - |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade do processo |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 02 - Desenvolvimento |  |  | 10 | 2023-09-13 | 2023-09-23
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 10 | 2023-09-13 | 2023-09-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Elaboração/revisão dos processos de Mineração (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 10 | 2023-09-13 | 2023-09-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores de Mineração |  | 10 | 2023-09-13 | 2023-09-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenvolvimento dos Reports/ferramentas/templates conforme diagnóstico realizado |  | 10 | 2023-09-13 | 2023-09-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 03 - Implantação e acompanhamento |  |  | 30 | 2023-09-23 | 2023-10-23
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-09-23 | 2023-10-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-09-23 | 2023-10-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-09-23 | 2023-10-23 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Etapa 04 - Handover |  |  | 15 | 2023-10-23 | 2023-11-07
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 15 | 2023-10-23 | 2023-11-07 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 15 | 2023-10-23 | 2023-11-07 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 15 | 2023-10-23 | 2023-11-07 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 15 | 2023-10-23 | 2023-11-07 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
| Estruturação de Processos e PMO - Gestão (cronograma ainda sem quebra por processo) |  |  |  | 125 | 2023-08-14 | 2023-12-17
|  | Diagnóstico |  |  | 30 | 2023-08-14 | 2023-09-13
|  |  | Entrevistas |  | 10 | 2023-08-14 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Leitura e análise dos normativos (SWOT) |  | 5 | 2023-08-14 | 2023-08-19 |  |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Definição dos processos e do cadeia de valor da área de Gestão |  | 10 | 2023-08-14 | 2023-08-24 |  |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Análise de maturidade das ferramentas (estrutura de dados, funcionalidades aderentes à cadeia de valor, conteúdo estratégico, exepriência do usuário, storytelling de dados) |  | 20 | 2023-08-14 | 2023-09-03 |  |  | A&M / VALE | Em Andamento | 2
|  |  | Definição do As Is da Área de Gestão |  | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 4 | 2023-09-08 | 2023-09-12 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Validação do Relatório do diagnóstico + plano de ação para o desenvolvimento |  | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Desenvolvimento |  |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28
|  |  | Agenda recorrente A&M + Equipe Vale |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Desenho dos processos da Área de Gestão (RASCI, SIPOC, Fluxograma) |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição dos Indicadores da Área de Gestão |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Definição e desenho das ferramentas de gestão à vista para integrarem o Painel de Gestão |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Prioridade 1: Matriz de Risco |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Prioridade 2: Ferramenta de Report de Projetos |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Prioridade 3: Informe Semanal e Mensal |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Prioridade 4: Mapa com pendências regulatória e visão geral do Negócio Regulatório |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Demais ferramentas que serão priorizadas através do mapeamento no diagnóstico |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Construção da Árvore de Indicadores da Diretoria |  | 45 | 2023-09-13 | 2023-10-28 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Implantação e Acompanhamento |  |  | 30 | 2023-10-28 | 2023-11-27
|  |  | Implantação e acompanhamento dos indicadores definidos para a área |  | 30 | 2023-10-28 | 2023-11-27 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Implantação e acompanhamento das rotinas |  | 30 | 2023-10-28 | 2023-11-27 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Melhoria contínua |  | 30 | 2023-10-28 | 2023-11-27 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  | Handover |  |  | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-17
|  |  | Elaborar manual dos processos |  | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-17 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Realizar treinamentos necessários |  | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-17 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Divulgação para garantir a correta implantação do fluxo |  | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-17 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
|  |  | Agendas de handover e suporte à equipe |  | 20 | 45257 | 45277 |  |  | A&M / VALE | Pendente | 0
Formulas:
Data Início = MAX([Data Início, row below],H14,H24,H20)
Data Início = MAX([Data Início, row below]:[Data Início, row below])
Data Término = MAX([Data Término, row below],I14,I24,I20)
Data Término = MAX([Data Término, row below]:[Data Término, row below])
Data de Conclusão = IF([Status]='Lista Suspensa'!$F26,IF([Data Rep.]="-",[Data Término],[Data Rep.]),"")

## Lista Suspensa (hidden)
Corredor | Responsável
Norte | Bernardo Souza
Sul | Cristiano Moreira
Sudeste | Layra Freitas
GERDAU
Gerência | A&M / GERDAU
Carajás | A&M
Metais Básicos | Karoline Lanna
Itabira
Mariana
Paraopeba
Vargem Grande
Etapa
Diagnóstico Preliminar
Diagnóstico
Implantação
Acompanhamento
|  |  |  | Geral | 5%
|  |  | x3 | Rotinas de Trabalho | 5% | 0.25% | 3% | 1.75%
| Status |  |  | Elaboração de DCO | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Categoria | Pendente | 0 |  | Sistema de Alerta | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Geral | Cancelado |  |  | Simulados e Treinamentos | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Padronização de Rotinas de Trabalho | Atrasado | 1 |  | Sinalização de Emergência | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Elaboração de DCO | Concluído | 3 |  | Atualização de PAEBM | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Sistema de Alerta | Em Andamento | 2 |  | Gestão de Recomendações | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Simulados e Treinamentos | On Hold |  |  | Gestão de Emergência | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Sinalização de Emergência | Tipo de Demanda |  |  | Assistência à Comunidade | 10% | 0.5% | 6% | 3.5%
Atualização de PAEBM | Desenvolver
Gestão de Recomendações | Acompanhar
Gestão de Emergência | Atualizar
Assistência à Comunidade | Aprovar
Apresentar
Enviar
Receber
Solicitar
Participar
Agendar